## Projektplan
Nr. | Aufgabenfeld | Tätigkeit | PL | PM | P | AK | Deadline | € netto qua Angebot | € netto qua Auftrag | € netto qua Rechnung | Erledigt | Bemerkungen
1 | Strategie | Veranstaltungsthema | F | M | M | M | 2009-01-01 |  |  |  | ja
|  | Sponsoren-Konzept | F | M | M | I | 2009-01-01 |  |  |  | ja
|  | Flächenvermarktungs-Konzept | F | M | M | I | 2009-01-01 |  |  |  | ja
|  | Werbekonzept | F | M | M | I | 2009-01-01 |  |  |  | ja
|  | OB Einbindung - Terminanfrage | A | F | M | I | 2009-01-01 |  |  |  | ja
2 | Finanzierung | Budgetplanung: Erstellung, Aktualisierung und Pflege | F | I | - | I | fortlaufend |  |  |  | ja
|  | Versand Mailing Handel / Gastro | I | F | M | I | 2008-01-08 |  |  |  | ja
|  | Deadline Mailing Handel / Gastro | I | F | M | I | 2009-01-26 |  |  |  | ja
|  | Einzelakquisen | I | F | - | M | 2008-02-12 |  |  |  | ja
|  | Nachfass-Aktionen | I | F | - | M | 2008-02-12 |  |  |  | ja
3 | Flächenvermarktung | Rund-Mailing Auto-Händler | A | F | M | I | 2008-10-22 |  |  |  | ja
|  | Akquise Fahrgeschäfte | A | F | M | I | 2009-01-12 |  |  |  | ja
|  | Akquise Gastro-Stände | A | F | M | I | 2009-01-12 |  |  |  | ja
|  | Akquise Info-Stände | A | F | M | I | 2009-01-12 |  |  |  | ja
|  | Flächenplanung Marktplatz | A | F | M | I | 2009-01-12 |  |  |  | ja
|  | Nachfass-Aktionen Autohändler | A | F | M | I | 2009-01-30 |  |  |  | ja
|  | Aussendung Flächenpläne | A | F | M | I | 2009-04-09 |  |  |  | ja
|  | Info an Herrn Rupp VCD / Herrn Freitag SGE | A | F | M | I | 2009-04-03 |  |  |  | ja
4 | PR/ Pressearbeit | Standard-Pressemitteilungen verfassen | A | F | M | I | 2009-03-05 |  |  |  | ja
|  | Pressemitteilungen an Monatszeitschriften | I | F | M | I | 2009-03-05 |  |  |  | ja
|  | Online PR | I | F | M | I | 2009-03-05 |  |  |  | ja
|  | Abstimmung Inhalte Sonderbeilage - Fr. Scherer | A/M | M | F/A | I | 2009-04-01 |  |  |  | ja
|  | Einladung Pressekonferenz | I | M | F/A | I | 2009-04-07 |  |  |  | ja
|  | Vorbereitung Pressekonferenz: Pressemappen/ Catering etc. | A | M | F/A | I | 2009-04-13 |  |  |  | ja
|  | Pressekonferenz Abhalten | F | M | M | M | 2009-04-14 |  |  |  | ja
|  | Pressemitteilungen über Kleinen PV | I | F | F/A | I | 2009-04-14 |  |  |  | ja
|  | Pressemitteilungen an Tageszeitungen | I | F | F/A | I | 2009-04-14 |  |  |  | ja
|  | Vorbereitung Texte/ Bilder Sonderbeilage | A/M | F | F/A | I | 2009-04-16 |  |  |  | ja
5 | Marketing/ Werbung | Genehmigung Plakatierung und Bebannerung einholen | A | F | M | I | 2009-01-12 |  |  |  | ja
|  | Auswahl Plakatierer/ Beauftragung | I | F | M | I | 2009-01-12 |  |  |  | ja
|  | Briefing Werbeagentur - Angebotseinholung | F | M | M | I | 2009-01-16 |  |  |  | ja
|  | 1. Ansicht Plakat/ Inserat | A | F | M | I | 2009-01-30 |  |  |  | ja
|  | 1. Korrekturlauf Plakat | A | F | M | I | 2009-02-06 |  |  |  | ja
|  | 2. Korrekturlauf Plakat | A | F | M | I | 2009-02-13 |  |  |  | ja
|  | Freigabe Plakat | F | I | M | I | 2009-02-20 |  |  |  | ja
|  | Druckauftrag Plakate | F | I | M | I | 2009-02-20 |  |  |  | ja
|  | Versand Mailing für Aktionen Mitglieder | A | M | F/A | I | 2009-02-16 |  |  |  | ja
|  | Deadline Einreichung Aktionen Mitglieder | I | F | M | I | 2009-03-09 |  |  |  | ja
|  | Deadline Einreichung Texte und Bilder Programm-/ Kooperationspartner | I | M | F/A | I | 2009-03-09 |  |  |  | ja
|  | Deadline Freigabe Vorwort OB für Flyer und Beilage | F | M | M | I | 2009-03-09 |  |  |  | ja
|  | 1. Korrekturlauf Flyer | A | F | M | I | 2009-03-17 |  |  |  | ja
|  | 2. Korrekturlauf Flyer | A | F | M | I | 2009-03-24 |  |  |  | ja
|  | Freigabe Flyer | F | I | M | I | 2009-03-27 |  |  |  | ja
|  | Druckauftrag Flyer | F | I | M | I | 2009-03-27 |  |  |  | ja
|  | 1. Korrekturlauf Inserat | A | F | M | I | 2009-04-03 |  |  |  | ja
|  | 2. Korrekturlauf Inserat | A | F | M | I | 2009-04-08 |  |  |  | ja
|  | Druckauftrag Inserat LIFT | F | M | M | I | 2009-03-13 |  |  |  | ja
|  | Freigabe und Versand Inserate | F | I | M | I | 2009-04-09 |  |  |  | ja
|  | Verteiler für Verteilung Werbematerialien erstellen | I | F | M | I | 2009-04-01 |  |  |  | ja
|  | Ankunft Banner | I | F | M |  | 2008-04-07 |  |  |  | ja
|  | Verteilung Plakate/ Flyer | I | F | M | I | 2009-04-03 |  |  |  | ja
|  | Ring-Plakatierung und Bebannerung | I | F | M | I | 2009-04-09 |  |  |  | ja
|  | Deadline Vorbereitung Eröffnung: Briefing OB/ Vorstand CIE/ Logistik | M | F | M | I | 2009-04-09 |  |  |  | ja
6 | Ordnungsamt | Grundsatzgespräch OA | M | F | I | I | 2009-02-10 |  |  |  | ja
|  | Bestellung und Koordination Marktmeister | I | F | M | I | 2009-02-10 |  |  |  | ja
|  | Einreichung Liste relevanter Aktivitäten und Nutzungen | I | M | F/A | I | 2009-03-20 |  |  |  | ja
|  | Störende Elemente verhindern (bspw.Baustellen) | I | M | F/A | I | 2009-04-22 |  |  |  | nein
7 | Personalplanung | Bedarf Aushilfskräfte definieren | A | F | M | I | 2009-03-23 |  |  |  | ja
|  | Bei Bedarf Akquise Aushilfen | I | F | M | I | 2009-03-30 |  |  |  | ja
|  | Team-Einsatzplanung | I | F | M | I | 2009-03-30 |  |  |  | ja
|  | Team-Einsatzpläne erstellen | I | F | M | I | 2009-04-09 |  |  |  | ja
|  | Koordination Praktikanten/ Aushilfen am Aktionstag | M | F | M | I | 2009-04-26 |  |  |  | nein
8 | Gartentage | Vorgespräch mit Til Maehr führen | A | F | I | I | 2009-01-20 |  |  |  | ja
|  | Inhaltliche Konzeption des Marktes definieren und abstimmen | A | F | I | I | 2009-02-24 |  |  |  | ja
|  | Texte und Bilder | I | M | F/A | I | 2009-03-30 |  |  |  | ja
9 | Walking Acts | Auswahl | A | M | F/A | I | 2009-01-30 |  |  |  | ja
|  | Vertrag | F | M | M | I | 2009-02-20 |  |  |  | ja
|  | Texte und Bilder | I | M | F/A | I | 2009-03-16 |  |  |  | ja
|  | Einsatzplanung | I | M | F/A | I | 2009-03-16 |  |  |  | ja
|  | Briefing | A | F | M | I | 2009-04-09 |  |  |  | ja
10 | Eröffung | Rede OB | F | M | I |  | 2009-04-09 |  |  |  | ja
|  | Rede CIE-Vorstand | F | M | I |  | 2009-04-09 |  |  |  | nein
|  | Musikalische Umrahmung | A | F | M |  | 2009-02-28 |  |  |  | ja
11 | Kinder-Programm | Vertrag | F | M | M | I | 2009-01-12 |  |  |  | ja
|  | Texte und Bilder | I | M | F/A | I | 2009-03-16 |  |  |  | ja
12 | Traumgärten | Versand Einladung Präsentation Studenten und Konzept | F | M | M | I | 2008-12-16 |  |  |  | ja
|  | Gesprächstermin Präsentation Studenten und Abstimmungen | F | M | M | I | 2009-02-03 |  |  |  | ja
|  | Schriftlicher Versand/ Bewerbung an relevante Betriebe | A | F | M | I | 2009-02-04 |  |  |  | ja
|  | Deadline Einreichung Konzepte | A | F | M | I | 2009-02-22 |  |  |  | ja
|  | Telefonische und persönliche Nachfassaktionen | M | F | M | I | 2009-02-27 |  |  |  | ja
|  | Auswahlentscheidung mit GFA | M | F | M | I | 2009-02-27 |  |  |  | ja
|  | Vor-Ort-Termine mit Traumgarten-Gestaltern | I | F | M | I | 2009-03-06 |  |  |  | ja
|  | Texte und Bilder | I | M | F/A | I | 2009-03-16 |  |  |  | ja
|  | Sicherheitsdienst: Auswahl/ Abstimmung/ Vertrag | I | F | M | I | 2009-04-01 |  |  |  | ja
13 | Auto-Ausstellung | Info-Material und Logos anforderm | I | M | F/A | I | 2009-03-16 |  |  |  | ja
|  | Versand Info-Mailing/ Flächenpläne | I | F | M | I | 2009-04-09 |  |  |  | ja
14 | Service-Leistungen | Tarife und Öffnungszeiten Parkhäuser/ Tiefgaragen abfragen | I | M | F/A | I | 2009-02-27 |  |  |  | ja
15 | EST | Definition und Organisation von EST-Aktivitäten zum Event | I | F | M | I | 2009-02-27 |  |  |  | ja | zur Einarbeitung in den Folder
16 | Fotograf | Buchung Fotograf Abstimmung und Briefing Fotograf | A | F | M | M | 2009-01-12 |  |  |  | ja
|  | Abstimmung und Briefing Fotograf | A | F | M | M | 2009-04-20 |  |  |  | ja
17 | AK | 1. AK Sitzung | F | M | M | M | 2009-02-26 |  |  |  | ja
|  | 2. AK Sitzung | F | M | M | M | 2009-04-02 |  |  |  | ja
|  |  | PL | Projektleiter
|  |  | PM | Projektmitarbeiter
|  |  | P | Praktikant
|  |  | AK | Arbeitskreis
|  |  | F | Federführung
|  |  | A | Abstimmung
|  |  | I | Information
|  |  | M | Mitarbeit